## Resumo da Sprint
RESUMO GERAL DAS SPRINTS — SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS
Visão executiva das 4 primeiras sprints do projeto
SPRINTS NO RESUMO |  |  | ITENS PLANEJADOS |  |  | ITENS ENTREGUES (REG.) | ADERÊNCIA REGISTRADA
4 |  |  | 41 |  |  | 41 | 1
#N/A
#N/A
DESEMPENHO POR SPRINT
Sprint | Planejados | Concluídos | % Concluído | Status | Período
Sprint 0 - 13.07.2026 a 24.07.2026 | 3 | 3 | 1 | Concluída | 13.07.2026 a 24.07.2026
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 10 | 10 | 1 | Concluída | 27.07.2026 a 07.08.2026
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 16 | 16 | 1 | Concluída | 10.08.2026 a 21.08.2026
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 12 | 12 | 1 | Concluída | 24.08.2026 a 04.09.2026
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 10 | 10 | 1 | Concluída | 08.09.2026 a 18.09.2026
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 10 | 10 | 1 | Concluída | 21.09.2026 a 02.10.2026
OBSERVAÇÃO DE CONTROLE

## Funcionalidades Entregues
HISTÓRICO DE FUNCIONALIDADES ENTREGUES | [6 empty] | RESUMO DAS ENTREGAS
Base acumulada — adicione as entregas de cada nova sprint nas linhas abaixo. | [6 empty] | Indicador | Valor
[7 empty] | Itens registrados |  | 65
Sprint | ID | Funcionalidade | Descrição da entrega | Responsável | Status | Observações | Itens entregues |  | 0
Sprint 0 - 13.07.2026 a 24.07.2026 | 1947 | Arquitetura | Criar estrutura dos projetos, backend e frontend. | Edvaldo | Feito
Sprint 0 - 13.07.2026 a 24.07.2026 | 1948 | Prototipo | Desenvolvido protótipo navegável usando o framework Angular20, cujo código html será reaproveitado no frontend. | Edvaldo | Feito |  | Sprint | Qtd. registrada
Sprint 0 - 13.07.2026 a 24.07.2026 | 1949 | Kickoff | Apresentação do KickOff. | Henrique | Feito |  | Sprint 1 |  | 0
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1961 | Historia de Usuário referente a funcionalidade Manter Usuário. | BDD- Definir o comportamento da funcionalidade em questão e ser reaproveitado na geração de testes automatizados através do framework Cucumber. | Edvaldo | Feito |  | Sprint 2 |  | 0
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1962 | BackEnd referente a funcionalidade Manter Usuário. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito |  | Sprint 3 |  | 0
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1963 | FrontEnd referente a funcionalidade Manter Usuário. | Desenvolvimento da CRUD(Create Usuário, Ready Usuario, Update Usuario, Delete e Inative Usuario) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito |  | Sprint 4 |  | 0
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1973 | Historia de Usuário referente a funcionalidade Permissões do Usuário. | BDD- Definir o comportamento da funcionalidade em questão e ser reaproveitado na geração de testes automatizados através do framework Cucumber. | Edvaldo | Feito
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1974 | BackEnd referente a funcionalidade Login do Usuário. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1975 | FrontEnd referente a funcionalidade Login do Usuário. | Desenvolvimento da CRUD(Create Usuário, Ready Usuario, Update Usuario, Delete e Inative Usuario) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1967 | Historia de Usuário referente a funcionalidade Permissões do Usuário. | BDD- Definir o comportamento da funcionalidade em questão e ser reaproveitado na geração de testes automatizados através do framework Cucumber. | Edvaldo | Feito
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1968 | BackEnd referente a funcionalidade Permissões do Usuário. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 1969 | FrontEnd referente a funcionalidade Permissões do Usuário. | Desenvolvimento da CRUD(Create Usuário, Ready Usuario, Update Usuario, Delete e Inative Usuario) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 2110 | Gestao de contratos | Refinamento de requisitos | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1964 | Teste automatizado | Usuario | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 2112 | Projeto de testes | Criar estrutura de testes automatizados Cypress – TR-Novo-Sistema-Contratos | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1970 | Teste automatizado | Permissões de usuários. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1980 | User story | Documento de requisitos Produto | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1981 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Produto. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1982 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Produto. | Desenvolvimento da CRUD(Create Produto, Ready Produto, Update Produto, Delete Produto) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1983 | Teste automatizado | Teste automatizado funcionalidade de produto. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 2133 | User story | Afinamento de requisitos gestão de contratos. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1985 | User story | Documento de requisitos Versões de Produto | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1986 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Versões de Produto. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1987 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Versões Produto. | Desenvolvimento da CRUD(Create Versões do Produto, Ready Versões do Produto, Update Versões do Produto, Delete Versões do Produto) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1988 | Teste automatizado | Teste automatizado funcionalidade de versões do produto. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1990 | User Story | Documento de requisitos de Grupos. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1991 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Grupos. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1992 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Grupos. | Desenvolvimento da CRUD(Create Grupos, Ready Grupos, Update Grupos, Delete Grupos) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 1993 | Teste automatizado | Teste automatizado funcionalidade de Grupos. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 1998 | User Story | Documento de requisitos de Estados. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 1999 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Estados. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2000 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Estados. | Desenvolvimento da CRUD(Create Estados, Ready Estados, Update Estados, Delete Estados) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2001 | Teste automatizado | Teste automatizado funcionalidade de Estados. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2003 | User Story | Documento de requisitos de Canais. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2004 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Canais. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2005 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Canais. | Desenvolvimento da CRUD(Create Canais, Ready Canais, Update Canais, Delete Canais) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2006 | Teste automatizado | Teste automatizado funcionalidade de Canais. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2008 | User Story | Documento de requisitos Cliente. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2009 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Clientes. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2010 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Clientes. | Desenvolvimento da CRUD(Create Clientes, Ready Clientes, Update Clientes, Delete Clientes) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 2011 | Teste automatizado | Teste automatizado funcionalidade de Clientes | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2016 | User story | Documento de requisitos CNAE | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2017 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de CNAE. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2018 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de CNAE. | Desenvolvimento da CRUD(Create CNAE, Ready CNAE, Update CNAE, Delete CNAE) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2019 | User story | Documento de requisitos Industrias | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2020 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Industrias. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2021 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Industrias. | Desenvolvimento da CRUD(Create Industrias, Ready Industrias, Update Industrias, Delete Industrias) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2022 | Testes Automatizados | Teste automatizado funcionalidade de Industrias. | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2024 | User story | Documento de requisitos ERPS | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2025 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de ERPS. | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 2026 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de ERPS. | Desenvolvimento da CRUD(Create ERPS, Ready ERPS, Update ERPS, Delete ERPS) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2030 | User story | Documento de requisitos Indexadores | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2031 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Indexadores | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2032 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Indexadores | Desenvolvimento da CRUD(Create Indexadores, Ready Indexadores, Update Indexadores, Delete Indexadores) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2039 | Testes Automatizados | Teste automatizado funcionalidade de Indexadores | Felipe | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2033 | User story | Documento de requisitos Segmentação | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2034 | BackEnd referente a funcionalidade manutenção de Segmentação | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2035 | FrontEnd referente a funcionalidade manutenção de Segmentação | Desenvolvimento da CRUD(Create Segmentação, Ready Segmentação, Update Segmentação, Delete Segmentação) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2041 | Testes Automatizados | Teste automatizado funcionalidade de Segmentação | Felipe | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2036 | User story | Documento de requisitos Segmentação | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2043 | BackEnd referente a funcionalidade Configurações Gerais | Desenvolvimento de todas as camadas da API Java Spring Boot3. Controller, Service, Repository, DTOs, Exceptions e Validações. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2044 | FrontEnd referente a funcionalidade Configurações Gerais | Desenvolvimento da CRUD(Create Configurações Gerais, Ready Configurações Gerais, Update Configurações Gerais, Delete Configurações Gerais) referente a funcionalidade em questão. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2045 | Testes Automatizados | Teste automatizado funcionalidade de Segmentação | Felipe | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2063 | Analise geral do acesso ao Snow Flake | Esta tarefa se resume em analisar os dados retornados pelo SnowFlake da Thomson Reuters, para implementação de da integraçao do o sistema de contratos. | Edvaldo | Feito
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 2165 | Preparar VDI da TR para desenvolvimento | Instalar todas as ferramentas necessarias para desenvolvimento do projeto usando a VDI. 1-Git,2-Java Corretto 21,3-Eclipse,4-Vs code,5-NodesJS,6-Maven,7-Postgres,8-Plugis e dependencias que se fizerem necessárias | Edvaldo | Feito

## Próxima Sprint
PLANEJAMENTO DA PRÓXIMA SPRINT
Sprint | ID | Funcionalidade | Descrição da entrega | Responsável | Status | Observações | Itens entregues | 0
Sprint 6 - 05.10.2026 a 16.10.2026 |  |  |  | Edvaldo
Edvaldo
Edvaldo
Felipe
Edvaldo
Edvaldo
Edvaldo
Felipe
Edvaldo
Edvaldo
Edvaldo
Felipe
Edvaldo
Edvaldo

## Pendências e Decisões
PENDÊNCIAS, DÚVIDAS E DECISÕES
ID | Tema | Pergunta / Decisão necessária | Responsável | Prazo Limite | Status | Impacto
PD_01 | Acesso TR – VDI | Liberação da VDI(Edvaldo) por parte da TR | Marcio | 2026-09-25 | Resolvido | Alto
PD_02 | Acesso- SnowFlake | Liberação de Acesso por parte da TR | Carlos | 2026-09-25 | Resolvido | Alto
PD_03 | Acesso – Power BI | Liberação de Acesso por parte da TR | Carlos | 2026-09-25 | Em atraso | Alto
PD_04 | Ambiente QA | Liberação de Ambiente QA para disponibilizar a aplicação | Marcio | 2026-09-25 | Em atraso | Alto
PD_05 | Acesso aos Excedentes | Criação de EndPoint para acesso às informações de Excedentes | Alcestes | 2026-10-31 | Em análise | Alto
PD_06 | Aprovação dos Fluxos | Aprovação dos 5 primeiros Fluxos de Gestão de Contratos discutidos em reuniões de trabalho | Jaqueline / Sérgio / Michael / Carlos | 2026-09-25 | Resolvido | Alto
PD_07 | Fluxo de Entitlement | Após reunião com o time de Entitlement ficou decidido que o time TR - Entitlement iria definir um fluxo de Complementação de Contrato, para apresentação. Similar ao feito pela Bárbara / Dislaine. | Jaqueline / Sérgio / Michael / Carlos |  | Em análise | Alto

## Evolução do Projeto
EVOLUÇÃO DAS ENTREGAS POR SPRINT
Sprint | Planejadas | Entregues na Sprint | Entregas acumuladas
Sprint 0 - 13.07.2026 a 24.07.2026 | 3 | 3 | 3
Sprint 1 - 27.07.2026 a 07.08.2026 | 10 | 10 | 13
Sprint 2 - 10.08.2026 a 21.08.2026 | 14 | 14 | 27
Sprint 3 - 24.08.2026 a 04.09.2026 | 12 | 12 | 39
Sprint 4 - 08.09.2026 a 18.09.2026 | 10 | 10 | 49
Sprint 5 - 21.09.2026 a 02.10.2026 | 10 | 10 | 59
Sprint 6 - 05.10.2026 a 16.10.2026 | 8 |  | 59
Sprint 7 - 19.10.2026 a 30.10.2026 | 16 |  | 59
Sprint 8 - 03.11.2026 a 13.11.2026 | 6 |  | 59
Sprint 9 - 16.11.2026 a 27.11.2026 | 8 |  | 59
Sprint 10 - 30.11.2026 a 11.12.2026 | 4 |  | 59

## Riscos
RISCOS DO PROJETO
ID | Risco | Descrição | Impacto | Probabilidade | Mitigação | Responsável | Status
RI_01 | Dependência de acessos TR – VDI) | Para que não ocorra atrasos no desenvolvimento, o acesso VDI de desenvolvimento precisa esta liberada o mais rapido possível. | Alto | Alta | Priorizar liberações com a TR e manter ambiente local de desenvolvimento | Marcio | Resolvido
RI_02 | Dependência de acessos TR Snowflake | Para que não ocorra atrasos no desenvolvimento, o acesso ao SnowFlake tem que esta disponivel no maximo ate 28.09.2026, uma vez que o desenvolvimento que se inicia em 05.10 depende estudo já pronto para a integração | Alto | Alta | Priorizar liberações com a TR e manter ambiente local/mock enquanto pendente. | Marcio | Resolvido
RI_03 | Dependência de acessos TR Power BI | Para que não ocorra atrasos no desenvolvimento, o acesso ao Power BI tem que esta disponivel no maximo ate 28.09.2026, uma vez que o desenvolvimento que se inicia em 05.10 depende estudo já pronto para a integração | Alto | Alta | Priorizar liberações com a TR e manter ambiente local/mock enquanto pendente. | Marcio | Aberto
RI_04 | Ambiente QA indisponível | Sem QA, a disponibilização da aplicação para homologação fica bloqueada. | Alto | Alta | Acompanhar liberação do ambiente e validar checklist de deploy antecipadamente. | Marcio | Aberto
RI_05 | Regras de negócios apresentando indefinições | Durante o levantamento dos requisitos do Sistema de Contratos, identificamos alguns pontos que ainda estão sendo discutidos e que possuem diferentes entendimentos sobre as regras de negócio por parte dos times. | Médio | Média | Para conseguirmos avançar com mais segurança e evitar retrabalho durante o desenvolvimento, acreditamos que seria importante que esses pontos fossem alinhados e consolidados previamente entre os responsáveis pelo negócio. | Time TR | Aberto
RI_06 | Atraso na disponibilização do ambiente de QA | Foi identificada como ponto de atenção a disponibilidade do servidor destinado ao ambiente de QA, necessário para a publicação, validação e homologação da aplicação. | Alto | Alta | Recomenda-se priorizar a disponibilização e configuração do ambiente de QA e, paralelamente, manter o acompanhamento desse ponto junto às equipes envolvidas. Evitando assim, atraso na publicação da aplicação, e possível gargalo no processo de homologação. | Time TR | Aberto

## Fluxos Bizagi
FLUXOS BIZAGI
Seq | ID | Nome | Descrição | Imagem | Status | AtualizadoEm | Passo a Passo
1 | oportunidade-em-andamento | Oportunidade em Andamento | Fluxo iniciado por agendamento do sistema de contratos; processa oportunidades do Salesforce (Snowflake). | oportunidade-em-andamento.png | Aprovado | 2026-09-18
2 | new-name | New Name | Fluxo New Name. | new-name.png | Aprovado | 2026-09-18
3 | new-base-cliente | New Base (Cliente) | Fluxo de nova base de cliente. | new-base-cliente.png | Aprovado | 2026-09-18
4 | new-base-produto-ou-modulo | New Base (Produto ou Módulo) | Fluxo de nova base de produto ou módulo. | new-base-produto-ou-modulo.png | Aprovado | 2026-09-18
5 | complementacao-do-contrato | Complementação do Contrato | Fluxo de complementação de dados do contrato. | complementacao-do-contrato.png | Aguardando aprovação | 2026-09-18
6 | validacao-oportunidades-renovacao | Validação das Oportunidades de Renovação | Fluxo de validação das oportunidades de renovação. | validacao-oportunidades-renovacao.png | Aguardando aprovação | 2026-09-18
7 | Renovação Anual - Comunicação | Renovação Anual - Comunicação | Renovação Anual - Comunicação |  | Aguardando aprovação | 2026-09-23
8 | Cancelamento | Cancelamento | Cancelamento |  | Em andamento | 2026-09-23
9 | Entitlement | Entitlement | Entitlement |  | Nao iniciado | 2026-09-23
10 | recupera-dados-de-consumo | Recupera Dados de Consumo | Fluxo de recuperação de dados de consumo. | recupera-dados-de-consumo.png | Aguardando aprovação | 2026-09-18
11 | ausencia-de-consumo | Ausência de Consumo | Fluxo de tratamento de ausência de consumo. | ausencia-de-consumo.png | Aguardando aprovação | 2026-09-18
12 | excedentes-mensal | Excedentes Mensal | Fluxo de excedentes mensais. | excedentes-mensal.png | Aguardando aprovação | 2026-09-18
13 | retorno do comunicado do e-mail | retorno do comunicado do e-mail | Fluxo do retorno do comunicado do e-mail |  | Aguardando aprovação | 2026-09-30